## Sprint1
SPRINT BACKLOG (kế hoạch cho 5 sprint)
Sprint 1 (2 tuần, từ 4/3 – 18/3/2026), ngày giao ver1.0 cho Thầy là ngày 17/03/2026
Id Công việc | Tên Công việc | Thời gian | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người phụ trách
W1.0 | Viết Product Backlog, SRS và SRS cho Sprint 1 | 1 ngày (4h) | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Bùi Trí Nguyên Đỗ Duy Tấn Bùi Thị Yến Nhi
W1.1 | Họp để làm rõ yêu cầu phần mềm và cập nhật SRS | 2 ngày (6h) | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Bùi Trí Nguyên Đỗ Duy Tấn Bùi Thị Yến Nhi
W1.2 | Thiết kế giao diện | 2 ngày (6h) | 2026-03-05 | 2026-03-07 | Bùi Trí Nguyên Đỗ Duy Tấn Bùi Thị Yến Nhi
W1.3 | Thiết kế database | 2 ngày (6h) | 2026-03-06 | 2026-03-07 | Bùi Trí Nguyên Đỗ Duy Tấn Bùi Thị Yến Nhi
W1.4 | Viết chức năng Quản lý lịch vận hành | 4 ngày (6h) | 2026-03-07 | 2026-03-10 | Đỗ Duy Tấn Bùi Thị Yến Nhi
W1.5 | Viết chức năng Quản lý nhân viên | 5 ngày (6h) | 2026-03-06 | 2026-03-10 | Bùi Trí Nguyên Bùi Thị Yến Nhi
W1.6 | Viết chức năng Quản lý loại ngày | 1 ngày (4h) | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Bùi Thị Yến Nhi
W2.0 | Kiểm thử và fix bug | 5 ngày (7h) | 2026-03-10 | 2026-03-14 | Bùi Trí Nguyên Đỗ Duy Tấn Bùi Thị Yến Nhi
W2.1 | Triển khai hệ thống theo mô hình client–server | 3 ngày (5h) | 2026-03-15 | 2026-03-17 | Bùi Trí Nguyên Đỗ Duy Tấn Bùi Thị Yến Nhi

## Sprint2
Sprint 2 (2 tuần, từ 18/3 – 31/3/2026), ngày giao ver1.1 cho Thầy là ngày 01/04/2026
Id Công việc | Tên Công việc | Thời gian | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người phụ trách

## Sprint3
Sprint 3 (2 tuần, từ 01/04 – 28/04/2026 ngày giao ver1.2 cho Thầy là ngày 29/04/2026
Id Công việc | Tên Công việc | Thời gian | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người phụ trách

## Sprint4
Sprint 4 (2 tuần, từ 18/3 – 31/3/2026), ngày giao ver1.3 cho Thầy là ngày 01/04/2026
Id Công việc | Tên Công việc | Thời gian | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người phụ trách

## Sprint5
Sprint 2 (2 tuần, từ 18/3 – 31/3/2026), ngày giao ver1.4 cho Thầy là ngày 01/04/2026
Id Công việc | Tên Công việc | Thời gian | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người phụ trách

## 0403
MSSV | Ho va ten | Cong viec lam | Ca nhan tu cham | Nhom cham | Diem cuoi cung
23211TT3054 | Đỗ Duy Tấn | Code quản lý trò chơi , khu vực | 10 | 10 | 10
24211TT2675 | Bùi Thị Yến Nhi | Viết DB | 10 | 10 | 10
24211TT2838 | Bùi Trí Nguyên | Viết file SRS | 10 | 10 | 10