## 00_ProductBacklog
Lịch Sprint
Sprint | Thời gian | Nền tảng | Sprint Goal | Tổng SP
Sprint 1 | 04/03 – 17/03/2026 | WinForms | Nền tảng: Phân quyền, Danh mục Sản phẩm, Combo, i18n | 34 SP
Sprint 2 | 18/03 – 31/03/2026 | WinForms | Khách hàng, Dashboard, Thuê đồ, Kho hàng | 28 SP
Sprint 3 | 01/04 – 14/04/2026 | WinForms | frmPOS (Bán hàng + Thanh toán + Hoàn hàng + In HĐ), Khuyến mãi, Lịch sử ĐH | 21 SP
Sprint 4 | 15/04 – 28/04/2026 | WinForms + API | Nhà hàng, Khách sạn, AI Assistant, Báo cáo, REST API Core | 40 SP
Sprint 5 | 29/04 – 12/05/2026 | Web | Customer Portal: Đặt vé online + nhận QR, Đặt phòng khách sạn | 21 SP
|  | Android | Staff App: Quẹt vé cổng (camera QR), Nhận đơn món + xác nhận nấu xong, Xác nhận dọn phòng xong | 13 SP
Bảng Product Backlog
Story Point: | 1 = rất nhỏ | 2 = nhỏ | 3 = trung bình | 5 = lớn | 8 = rất lớn
SPRINT 1 : WinForms: Nền tảng (04/03 – 17/03)
ID | User Story | Chức năng | Priority | SP | Status
TASK-00 | [Task Hạ tầng] Xây dựng frmMain Shell: Đăng nhập (xác thực tài khoản), Điều hướng module, Đa ngôn ngữ (VI/EN/ZH) : hạ tầng dùng chung toàn hệ thống, không tính là chức năng nghiệp vụ | frmMain + frmLogin + i18n | High | 8 | Done
US-01 | Là Quản trị viên, tôi muốn phân quyền theo vai trò (Quản lý / Kế toán / Thu ngân) để mỗi người chỉ truy cập đúng chức năng được phép | CN02 – Phân quyền | High | 5 | Done
US-02 | Là Quản lý, tôi muốn thêm/sửa/xóa sản phẩm kèm bảng giá đa mức, cấu hình vé (cổng xoay, đối tượng) và định mức BOM cho F&B để quản lý toàn bộ danh mục hàng hoá | CN09 – Quản lý Sản phẩm (SP + Vé + BOM) | High | 8 | Done
US-03 | Là Quản lý, tôi muốn tạo combo sản phẩm kèm tỷ lệ phân bổ doanh thu để bán gói trọn | CN06 – Quản lý Combo | High | 8 | Done
Tổng Sprint 1: 29 SP: Chức năng nghiệp vụ: US-01 (Phân quyền) + US-02 (Sản phẩm CN09) + US-03 (Combo CN06)
SPRINT 2 : WinForms: Khách hàng & Kho (18/03 – 31/03)
ID | User Story | Chức năng | Priority | SP | Status
US-08 | Là Nhân viên, tôi muốn thêm/sửa/xóa hồ sơ khách hàng kèm lịch sử giao dịch để chăm sóc khách VIP | CN04 – Quản lý Khách hàng | High | 5 | Done
US-09 | Là Quản lý, tôi muốn xem Dashboard tổng quan (doanh thu hôm nay, khách, SP bán chạy) để nắm nhanh tình hình | CN10 – Dashboard | High | 5 | Done
US-10 | Là Nhân viên, tôi muốn lập phiếu cho thuê đồ (tủ đồ, chòi) theo block giờ và thu tiền khi trả để vận hành dịch vụ thuê | CN11 – Thuê đồ | High | 5 | Done
US-11 | Là Thủ kho, tôi muốn nhập kho nguyên liệu theo lô (có HSD) và xem tồn kho realtime để theo dõi hàng tồn | CN08 – Trung tâm Kho | High | 8 | Done
US-12 | Là Thủ kho, tôi muốn hệ thống tự động trừ tồn kho theo BOM mỗi khi POS thanh toán F&B, để tôi không phải nhập phiếu xuất kho bằng tay | CN08 – Auto xuất kho | Medium | 8 | Done
Tổng Sprint 2: 31 SP
SPRINT 3 : WinForms: POS & Bán hàng (01/04 – 14/04)
ID | User Story | Chức năng | Priority | SP | Status
US-14 | Là Thu ngân, tôi muốn tạo đơn hàng POS (tìm SP / quét mã), thanh toán đa phương thức (tiền mặt / QR) và in hóa đơn tại quầy để phục vụ khách nhanh nhất | CN05 – Bán hàng POS | High | 8 | Done
US-15 | Là Thu ngân, tôi muốn áp dụng mã khuyến mãi / voucher và bán theo combo để hệ thống tự tính giảm giá và phân bổ doanh thu đúng chính sách | CN07 – Khuyến mãi POS | Medium | 5 | Done
US-16 | Là Thu ngân, tôi muốn tra cứu lại hóa đơn ngay trong màn hình POS (bằng mã HĐ hoặc ngày) để in lại biên lai hoặc thực hiện hoàn trả hàng cho khách | CN05 – Tra cứu hóa đơn & Hoàn hàng | High | 8 | Done
US-17 | Là Quản lý nhà hàng, tôi muốn quản lý bàn (trạng thái: trống/có khách) và tạo phiếu gọi món tại bàn để phục vụ khách ăn uống | CN12 – Nhà hàng (Bàn + Gọi món) | High | 8 | Done
Tổng Sprint 3: 21 SP
SPRINT 4 : WinForms + API: Nhà hàng, Khách sạn, AI, Báo cáo (15/04 – 28/04)
ID | User Story | Chức năng | Priority | SP | Status
US-18 | Là Lễ tân, tôi muốn đặt phòng, check-in, check-out và quản lý trạng thái phòng để vận hành khu lưu trú | CN13 – Khách sạn | High | 8 | Done
US-19 | Là Nhân viên, tôi muốn hỏi AI Assistant về doanh thu, sản phẩm, khách hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên để tra cứu nhanh | CN14 – AI Assistant | Medium | 8 | Done
US-20 | Là Quản lý, tôi muốn xem báo cáo doanh thu (ngày/tuần/tháng), sản phẩm bán chạy và xuất Excel/PDF để phân tích kinh doanh | CN15 – Báo cáo | High | 8 | Done
TASK-01 | [Task Kỹ thuật] Xây dựng REST API (ASP.NET Core) cho Vé, Đơn món, Phòng để Web và Android gọi vào | API Core – REST Endpoints | High | 8 | Done
Tổng Sprint 4: 32 SP
SPRINT 5 : Web Portal + Android Staff App (29/04 – 12/05)
ID | User Story | Nền tảng | Chức năng | Priority | SP | Status
US-21 | Là Khách hàng, tôi muốn đặt vé vào khu online, thanh toán và nhận QR code để vào cổng không xếp hàng | Web | WEB – Đặt vé online | High | 8 | Done
US-22 | Là Khách hàng, tôi muốn xem thực đơn và đặt món trước khi đến để tiết kiệm thời gian chờ | Web | WEB – Đặt món ăn | High | 5 | Done
US-23 | Là Khách hàng, tôi muốn tìm và đặt phòng khách sạn, xem ảnh và giá theo ngày để lên kế hoạch | Web | WEB – Đặt phòng KS | High | 8 | Done
US-24 | Là Nhân viên cổng, tôi muốn dùng điện thoại Android quét QR vé của khách để xác thực nhanh và ghi log | Android | APP – Quẹt vé cổng | High | 5 | Done
US-25 | Là Đầu bếp, tôi muốn nhận thông báo đơn món mới trên điện thoại và đánh dấu đã nấu xong để phục vụ đúng bàn | Android | APP – Nhận đơn & Nấu | High | 3 | Done
US-26 | Là Nhân viên dọn phòng, tôi muốn xem danh sách phòng cần dọn và xác nhận hoàn thành để cập nhật trạng thái realtime | Android | APP – Xác nhận dọn phòng | High | 2 | Done
Tổng Sprint 5: 31 SP
Phân công thành viên
Thành viên | Vai trò chính | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Bùi Trí Nguyên | Team Lead / Full-stack | US-02 | US-11 | US-14 | TASK-01, US-20 | US-21, US-24
Đỗ Duy Tấn | Dev / BA | TASK-00, US-01 | US-08, US-09 | US-15, US-16 | US-18 | US-23, US-26
Bùi Thị Yến Nhi | Dev / Tester | US-03 | US-10, US-12 | US-17 | US-19 | US-22, US-25