## 00_Sprint1_BackLog
ID | Hạng mục | Chi tiết công việc | Yêu cầu chuẩn đầu ra | Trạng thái
TASK-00 | Màn hình chính + Đăng nhập + Đa ngôn ngữ | Thiết kế màn hình chính (frmMain) có menu bên trái và vùng làm việc bên phải |  | Done
TASK-00 | Màn hình chính + Đăng nhập + Đa ngôn ngữ | Code chức năng đăng nhập, kiểm tra đúng sai, sai 5 lần thì khóa 15 phút |  | Done
TASK-00 | Màn hình chính + Đăng nhập + Đa ngôn ngữ | Code chức năng bấm vào menu thì mở màn hình con ở vùng bên phải |  | Done
TASK-00 | Màn hình chính + Đăng nhập + Đa ngôn ngữ | Làm nút đổi ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung) đổi được chữ ngay lập tức không cần khởi động lại |  | Done
US-01 | Phân quyền theo vai trò | Tạo bảng Vai trò, Quyền hạn dưới cơ sở dữ liệu và thêm sẵn 3 quyền mẫu | Project Code: Triển khai lên hệ thống Server-Client thật | Done
US-01 | Phân quyền theo vai trò | Làm màn hình Quản lý vai trò (Thêm, sửa, xóa) |  | Done
US-01 | Phân quyền theo vai trò | Làm màn hình gán quyền (Tick chọn màn hình nào được phép vào) |  | Done
US-01 | Phân quyền theo vai trò | Code chặn người dùng: Ai không có quyền thì không thấy menu đó |  | Done
US-02 | Quản lý Sản phẩm Vé cổng và BOM nguyên liệu | Làm màn hình xem danh sách, thêm, sửa, xóa sản phẩm | Project Code: Ít nhất mỗi sprint 2 chức năng | Done
US-02 | Quản lý Sản phẩm Vé cổng và BOM nguyên liệu | Phần bảng giá: Cho phép lưu giá khác nhau cho người lớn/trẻ em và ngày thường/ngày lễ |  | Done
US-02 | Quản lý Sản phẩm Vé cổng và BOM nguyên liệu | Phần vé: Sinh mã QR tự động cho từng vé để sau này quét qua cổng |  | Done
US-02 | Quản lý Sản phẩm Vé cổng và BOM nguyên liệu | Phần định mức (BOM): Cho phép chọn nguyên liệu nấu ăn và lưu số lượng tiêu hao |  | Done
US-02 | Quản lý Sản phẩm Vé cổng và BOM nguyên liệu | Chức năng tìm kiếm sản phẩm ngay khi đang gõ chữ |  | Done
US-03 | Quản lý Combo | Làm màn hình thêm Combo, cho phép chọn nhiều sản phẩm vào 1 gói |  | Done
US-03 | Quản lý Combo | Viết đoạn code kiểm tra tổng phần trăm chia tiền phải đúng bằng 100 mới cho lưu |  | Done
US-03 | Quản lý Combo | Vẽ biểu đồ cột để nhìn rõ tỷ lệ chia tiền của từng món trong Combo |  | Done
TASK-TEST | Kiểm thử và Tài liệu | Viết bộ Test Cases: Tối thiểu 200 TCs (đầy đủ tiêu đề, bước thực hiện, kết quả mong đợi rõ ràng) | File TestCases: Tối thiểu 200TCs. | Done
TASK-TEST | Kiểm thử và Tài liệu | Tạo file Defect List: Tối thiểu 20 lỗi | File Defect List | Done
TASK-TEST | Kiểm thử và Tài liệu | Chạy thử toàn bộ các tính năng trên và sửa dứt điểm lỗi làm treo phần mềm |  | Done
TASK-TEST | Kiểm thử và Tài liệu | Hoàn thiện file SRS: Phải có mô tả bằng lời, UseCase, Activity Diagram, Prototype, Ràng buộc | SRS Sprint: Đầy đủ các phần | Done
TASK-TEST | Kiểm thử và Tài liệu | Viết file Hướng dẫn cài đặt và sử dụng (dùng hình chụp sản phẩm thật của Sprint) | File hướng dẫn: có hình | Done
TASK-TEST | Kiểm thử và Tài liệu | Triển khai hệ thống lên mô hình Server-Client thật để demo | Triển khai thật: PC LAN | Done
TASK-TEST | Kiểm thử và Tài liệu | Lập biên bản họp nhóm / họp khách hàng (có chữ ký xác nhận) | Đính kèm biên bản họp có xác nhận | Done

## 00_Sprint1_SprintPlanning
ID | Công việc | Giờ | Bắt đầu | Kết thúc | Resource Name | Chi phí (VNĐ) | NG | TN | NH | GV | KH | Acceptance Criteria | Phụ thuộc
S1.0 | Khởi động Sprint 1 | 8 | 2026-04-03 | 2026-05-03 |  | 400000
S1.0.1 | Họp Sprint Planning: chốt danh sách công việc và phân công từng người | 4 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Phòng họp | 200000 | A | R | R | C | C | Biên bản ghi rõ ai làm việc gì và hạn xong từng phần
S1.0.2 | Viết tiêu chí nghiệm thu cho toàn bộ chức năng Sprint 1 | 4 | 2026-04-03 | 2026-05-03 | Word | 200000 | S | I | R | I | C | Mỗi chức năng có ít nhất 3 tiêu chí kiểm tra cụ thể | S1.0.1
S1.1 | TASK-00: Màn hình chính frmMain + Đăng nhập + Đa ngôn ngữ | 20 | 2026-05-03 | 2026-10-03 |  | 1000000
S1.1.1 | Thiết kế giao diện frmMain: thanh menu bên trái và vùng hiển thị nội dung bên phải | 6 | 2026-05-03 | 2026-07-03 | C# DevExpress | 300000 | I | R | I | I | I | Menu hiển thị đủ các mục theo vai trò. Bấm mục nào thì mở đúng form đó bên phải | S1.0.2
S1.1.2 | Viết code đăng nhập: kiểm tra tài khoản trong cơ sở dữ liệu, khóa 15 phút sau 5 lần nhập sai | 5 | 2026-05-03 | 2026-07-03 | C# BUS | 250000 | R | I | I | I | I | Đăng nhập đúng thì vào được hệ thống. Sai 5 lần thì hiện thông báo và không cho đăng nhập tiếp trong 15 phút | S1.0.2
S1.1.3 | Viết code mở form theo menu: bấm mục nào trên menu thì form đó xuất hiện ở vùng nội dung và form cũ đóng lại | 5 | 2026-07-03 | 2026-10-03 | C# BUS | 250000 | R | I | I | I | I | Mỗi mục menu mở đúng một form và không bị chồng form lên nhau | S1.1.1
S1.1.4 | Tích hợp đa ngôn ngữ: tạo file tiếng Việt, Anh, Trung và nút đổi ngôn ngữ trên giao diện | 4 | 2026-07-03 | 2026-10-03 | C# Resx | 200000 | S | I | R | I | I | Bấm đổi ngôn ngữ thì toàn bộ nhãn trên giao diện đổi theo ngay mà không cần tắt mở lại phần mềm | S1.1.1
S1.2 | US-01: Phân quyền theo vai trò | 12 | 2026-07-03 | 2026-12-03 |  | 600000
S1.2.1 | Tạo bảng Vai trò, Quyền hạn, Phân quyền trong cơ sở dữ liệu và thêm sẵn 3 vai trò mẫu | 2 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | SQL Server | 100000 | R | I | I | I | I | Bảng có đủ cột và ràng buộc khóa ngoại. Seed sẵn 3 vai trò: Quản lý và Thu ngân và Thủ kho | S1.1.2
S1.2.2 | Màn hình danh sách vai trò: xem, thêm, sửa, xóa vai trò | 4 | 2026-07-03 | 2026-10-03 | C# DevExpress | 200000 | I | R | I | I | I | Thêm vai trò mới lưu vào cơ sở dữ liệu. Xóa vai trò đang có người dùng thì báo lỗi không cho xóa | S1.2.1
S1.2.3 | Màn hình gán quyền: chọn một vai trò và tick vào các màn hình mà vai trò đó được vào | 3 | 2026-10-03 | 2026-12-03 | C# DevExpress | 150000 | S | R | I | I | I | Sau khi gán quyền và lưu thì đăng nhập lại hiển thị đúng menu đã phân quyền | S1.2.2
S1.2.4 | Kiểm tra quyền khi đăng nhập: ẩn hoặc vô hiệu hóa mục menu mà vai trò đó không được vào | 3 | 2026-10-03 | 2026-12-03 | C# BUS | 150000 | R | I | I | I | I | Tài khoản Thu ngân chỉ thấy menu bán hàng và không thấy menu quản lý người dùng | S1.2.3
S1.3 | US-02: Quản lý Sản phẩm và Vé cổng và Định mức nguyên liệu BOM | 28 | 2026-05-03 | 14/03/2026 |  | 1400000
S1.3.1 | Màn hình danh sách sản phẩm và form thêm sửa xóa: tên, giá, loại, đơn vị tính | 6 | 2026-05-03 | 2026-07-03 | C# BUS | 300000 | R | I | I | I | I | Thêm sản phẩm mới lưu được. Xóa sản phẩm đang có trên đơn hàng thì bị chặn và báo lỗi | S1.0.2
S1.3.2 | Tab bảng giá: đặt giá khác nhau cho người lớn và trẻ em, ngày thường và ngày lễ | 4 | 2026-07-03 | 2026-10-03 | C# BUS | 200000 | R | I | I | I | I | Lưu được ít nhất 2 mức giá. Khi tạo đơn hàng hệ thống tự lấy đúng mức giá theo ngày và đối tượng khách | S1.3.1
S1.3.3 | Tab vé cổng: cấu hình loại vé theo đối tượng và tự sinh mã QR khi kích hoạt | 6 | 2026-10-03 | 2026-12-03 | C# BUS | 300000 | R | I | I | I | I | Mỗi vé có mã QR riêng không trùng nhau. Quét mã QR đọc được thông tin vé đúng | S1.3.1
S1.3.4 | Tab BOM thực phẩm: chọn nguyên liệu và nhập số lượng tiêu hao khi bán một đơn vị sản phẩm | 4 | 2026-10-03 | 2026-12-03 | C# BUS | 200000 | R | I | I | I | I | Lưu được ít nhất 3 nguyên liệu cho một sản phẩm. Không cho lưu khi số lượng định mức bằng 0 | S1.3.1
S1.3.5 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên và lọc theo nhóm sản phẩm trên danh sách | 4 | 2026-12-03 | 14/03/2026 | C# BUS | 200000 | S | R | I | I | I | Gõ tên sản phẩm thì danh sách lọc ngay theo ký tự đang gõ mà không cần bấm nút tìm kiếm | S1.3.1
S1.3.6 | Viết tài liệu SRS và bộ test case cho phần sản phẩm | 4 | 2026-05-03 | 14/03/2026 | Word Excel | 200000 | I | I | R | I | I | SRS mô tả đủ 3 luồng: thêm và sửa và xóa. Test case có ít nhất 1 trường hợp đúng và 1 trường hợp lỗi cho mỗi luồng | S1.0.2
S1.4 | US-03: Quản lý Combo | 18 | 2026-10-03 | 17/03/2026 |  | 900000
S1.4.1 | Viết logic combo: kiểm tra tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng đúng 100 phần trăm mới cho lưu | 5 | 2026-10-03 | 2026-12-03 | C# BUS | 250000 | R | I | I | I | I | Tổng tỷ lệ không bằng 100 thì hiện thông báo và không cho lưu. Bằng 100 thì lưu thành công và chuyển trạng thái sang Hoạt động | S1.3.1
S1.4.2 | Màn hình frmCombo: chọn nhiều sản phẩm con và nhập tỷ lệ phân bổ cho từng sản phẩm | 6 | 2026-12-03 | 14/03/2026 | C# DevExpress | 300000 | I | R | I | I | C | Chọn được ít nhất 2 sản phẩm và nhập tỷ lệ cho từng cái. Nút lưu chỉ sáng lên khi tổng đúng 100 | S1.4.1
S1.4.3 | Biểu đồ cột hiển thị tỷ lệ phân bổ từng sản phẩm trong combo và cập nhật ngay khi nhập tỷ lệ | 4 | 14/03/2026 | 14/03/2026 | DevExpress Chart | 200000 | S | R | I | I | I | Biểu đồ hiển thị đúng màu và con số tỷ lệ của từng sản phẩm. Thay đổi tỷ lệ thì biểu đồ cập nhật ngay | S1.4.2
S1.4.4 | Viết tài liệu SRS và bộ test case cho phần combo | 3 | 2026-10-03 | 14/03/2026 | Word Excel | 150000 | I | I | R | I | I | Test case có trường hợp tổng tỷ lệ đúng 100 và trường hợp tổng không bằng 100 | S1.0.2
S1.5 | Kiểm thử và tổng kết Sprint 1 | 18 | 14/03/2026 | 17/03/2026 |  | 900000
S1.5.1 | Chạy thử toàn bộ test case Sprint 1 theo danh sách đã viết | 4 | 14/03/2026 | 14/03/2026 | App chạy thật | 200000 | I | S | R | I | I | Không dưới 90 phần trăm test case đạt yêu cầu | S1.1.4 và S1.2.4 và S1.3.6 và S1.4.4
S1.5.2 | Ghi lại toàn bộ lỗi tìm thấy vào file Defect List theo mẫu | 2 | 14/03/2026 | 14/03/2026 | Excel | 100000 | I | S | R | I | I | Mỗi lỗi ghi rõ: mô tả và mức độ và người tìm và ngày tìm | S1.5.1
S1.5.3 | Sửa lỗi Sprint 1: ưu tiên sửa lỗi làm treo phần mềm hoặc tính sai số tiền trước | 6 | 14/03/2026 | 17/03/2026 | C# IDE | 300000 | R | R | S | I | I | Không còn lỗi làm treo phần mềm hoặc tính sai số tiền trước khi demo | S1.5.2
S1.5.4 | Cập nhật hướng dẫn sử dụng và tổng hợp tài liệu SRS Sprint 1 thành một file hoàn chỉnh | 2 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | Word | 100000 | I | S | R | C | I | File tài liệu SRS đầy đủ các màn hình Sprint 1 và có hình chụp giao diện thực tế | S1.5.3
S1.5.5 | Cài đặt phần mềm lên máy demo và kiểm tra toàn bộ chức năng lần cuối | 1 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | SQL Server | 50000 | R | S | I | I | I | Phần mềm khởi động được và chạy qua các chức năng Sprint 1 mà không báo lỗi | S1.5.3
S1.5.6 | Demo Sprint 1 cho giảng viên: đăng nhập và phân quyền và thêm sản phẩm và tạo combo | 2 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | App | 100000 | A | R | R | A | A | Demo đủ 4 tính năng chính mà không bị treo hoặc crash trong quá trình trình bày | S1.5.5
S1.5.7 | Họp rút kinh nghiệm: ghi lại điều làm tốt và điều cần cải thiện ở sprint sau | 1 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | Phòng họp | 50000 | A | R | R | C | I | Ghi lại ít nhất 2 điểm cần cải thiện vào biên bản họp | S1.5.6
TỔNG SPRINT 1 |  | 104 | 2026-04-03 | 17/03/2026 |  | 5200000