## 00_Sprint4_BackLog
ID | Hạng mục | Chi tiết công việc | Trạng thái | Yêu cầu chuẩn đầu ra
US-12 | Quản lý Lưu trú (Hotel Management) | Thiết kế giao diện Sơ đồ phòng (Tile View) hiển thị màu sắc theo trạng thái thực tế | Done | Project Code: Triển khai lên hệ thống Server-Client thật
US-12 | Quản lý Lưu trú (Hotel Management) | Làm chức năng Nhận phòng (Check-in): Tự động nhận diện khách cũ qua SĐT và gán phòng | Done | Project Code: Ít nhất mỗi sprint 2 chức năng lớn
US-12 | Quản lý Lưu trú (Hotel Management) | Làm chức năng Đổi phòng: Kết chuyển toàn bộ tiền phòng và phí dịch vụ sang phòng mới | Done
US-12 | Quản lý Lưu trú (Hotel Management) | Tích hợp dịch vụ Minibar và Phụ thu đền bù: Cập nhật trực tiếp vào Sidebar chi tiết | Done
US-12 | Quản lý Lưu trú (Hotel Management) | Làm chức năng Thanh toán (Check-out): Tính tiền phòng theo block giờ và in hóa đơn chuẩn | Done
US-13 | Báo cáo Doanh thu đa chiều | Viết Store Procedure truy vấn doanh thu tổng hợp từ nhiều nguồn (Vé/FB/Hotel) đảm bảo tốc độ | Done | Project Code: Tối ưu SQL và xử lý dữ liệu lớn (Big Data)
US-13 | Báo cáo Doanh thu đa chiều | Thiết kế màn hình Báo cáo Pivot Grid: Cho phép người dùng tự kéo thả xoay trục dữ liệu phân tích | Done
US-13 | Báo cáo Doanh thu đa chiều | Làm chức năng Xuất báo cáo Excel: Xuất dữ liệu báo cáo giữ nguyên định dạng gom nhóm (Pivot) | Done
TASK-DOCS | Tài liệu và Kiểm thử Sprint 4 | Hoàn thiện tài liệu SRS chi tiết: Bao gồm mô tả nghiệp vụ và Activity Diagram và Prototype | Done | SRS Sprint: Đầy đủ các phần (thiếu phần nào trừ 0.3đ phần đó)
TASK-DOCS | Tài liệu và Kiểm thử Sprint 4 | Viết bộ Test Cases cho Module Lưu trú: Tối thiểu 115 TCs (đầy đủ các bước và KQ mong đợi) | Done | File TestCases: Tối thiểu 200TCs cho cả dự án. Sai format trừ điểm.
TASK-DOCS | Tài liệu và Kiểm thử Sprint 4 | Tạo file Defect List: Log lại các lỗi nghiêm trọng (Exception/Sai tiền) tìm thấy khi test | Done | File Defect List: Phải có cột so sánh giữa KQ mong đợi và KQ thực tế
TASK-DOCS | Tài liệu và Kiểm thử Sprint 4 | Viết file Hướng dẫn sử dụng: Dùng hình chụp sản phẩm thật để hướng dẫn Check-in và Xem báo cáo | Done | File hướng dẫn: Phải có hình sản phẩm thật
TASK-DOCS | Tài liệu và Kiểm thử Sprint 4 | Lập kế hoạch Sprint Planning 4 chi tiết: Chia nhỏ task và tính toán chi phí/giờ làm | Done
TASK-TEST | Kiểm thử hồi quy (Regression Testing) | Kiểm tra lại toàn bộ các tính năng của Sprint 3 đảm bảo không phát sinh lỗi khi tích hợp Module mới | Done | Yêu cầu bắt buộc: Đảm bảo tính ổn định của hệ thống cũ
TASK-DOCS | Tài liệu và Kiểm thử Sprint 4 | Triển khai hệ thống lên mô hình LAN (Local Area Network) để chuẩn bị Demo | Done | Triển khai thật: Chỉ chạy localhost = 0 điểm code

## Planning
ID | Công việc | Giờ | Bắt đầu | Kết thúc | Resource Name | Chi phí (VNĐ) | NG | TN | NH | GV | KH | Tiêu chí chất lượng (Acceptance Criteria) | Phụ thuộc
S4.0 | Khởi động Sprint 4 | 8 | 15/04/2026 | 16/04/2026 |  | 400000
S4.0.1 | Họp Sprint Planning 4: chốt nghiệp vụ Lưu trú và các chỉ số Báo cáo | 4 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | Phòng họp | 200000 | A | R | R | C | C | Biên bản thống nhất các trạng thái phòng và công thức tính doanh thu
S4.0.2 | Viết tiêu chí nghiệm thu (AC) cho Module Lưu trú và Báo cáo | 4 | 15/04/2026 | 16/04/2026 | Word | 200000 | S | I | R | I | C | Mỗi tính năng chính phải có ít nhất 5 tiêu chí kiểm tra | S4.0.1
S4.1 | US-12: Quản lý Lưu trú (Sơ đồ phòng & Check-in/out) | 48 | 16/04/2026 | 24/04/2026 |  | 2400000
S4.1.1 | Thiết kế giao diện Sơ đồ phòng Tile View: hiển thị trạng thái màu sắc và Sidebar chi tiết | 10 | 16/04/2026 | 18/04/2026 | C# DevExpress | 500000 | I | R | I | I | I | Phòng đổi màu ngay khi trạng thái thay đổi. Sidebar hiện đủ tiền phòng tạm tính. | S4.0.2
S4.1.2 | Viết logic Nhận phòng (Check-in): tự động tìm khách cũ qua SĐT và gán phòng | 8 | 16/04/2026 | 19/04/2026 | C# BUS | 400000 | R | I | I | I | I | Nhập SĐT khách cũ hiện tên ngay. Lưu xong phòng chuyển sang màu Xanh dương. | S4.1.1
S4.1.3 | Chức năng Đổi phòng: tự động kết chuyển công nợ và tính chênh lệch hạng phòng | 8 | 19/04/2026 | 21/04/2026 | C# BUS | 400000 | R | I | I | I | I | Toàn bộ bill minibar/phụ thu được mang sang phòng mới chính xác. | S4.1.2
S4.1.4 | Tích hợp Minibar & Phụ thu: lưới nhập liệu nhanh và cập nhật tiền vào Sidebar | 8 | 21/04/2026 | 23/04/2026 | C# DevExpress | 400000 | R | I | I | I | I | Nhập số lượng minibar thì Sidebar nhảy tiền ngay mà không cần reload. | S4.1.1
S4.1.5 | Logic Thanh toán (Check-out): tính tiền theo giờ/ngày và in hóa đơn chuẩn | 10 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | C# BUS | 500000 | R | I | I | I | I | Tính đúng tiền phạt quá giờ. Hóa đơn in ra đầy đủ logo và các khoản phí. | S4.1.4
S4.1.6 | Viết tài liệu SRS và bộ 115 Test Case cho Module Lưu trú | 4 | 16/04/2026 | 24/04/2026 | Word Excel | 200000 | I | I | R | I | I | Tài liệu mô tả đủ các trạng thái màu sắc. Test case phủ kín các trường hợp lỗi. | S4.0.2
S4.2 | US-13: Hệ thống Báo cáo Doanh thu đa chiều | 32 | 18/04/2026 | 26/04/2026 |  | 1600000
S4.2.1 | Viết Store Procedure truy vấn doanh thu tổng hợp từ nhiều nguồn (Vé/FB/Hotel) | 8 | 18/04/2026 | 20/04/2026 | SQL Server | 400000 | R | I | I | I | I | Tốc độ truy vấn dưới 2 giây cho 100.000 bản ghi. Dữ liệu khớp với sổ cái. | S4.0.2
S4.2.2 | Thiết kế màn hình Báo cáo: tích hợp Pivot Grid cho phép kéo thả xoay dữ liệu | 12 | 20/04/2026 | 23/04/2026 | C# DevExpress | 600000 | I | R | I | I | I | Người dùng kéo cột Thu ngân vào vùng Rows thì dữ liệu tự gom nhóm. | S4.2.1
S4.2.3 | Chức năng Xuất báo cáo Excel: giữ nguyên định dạng Pivot và các dòng tổng | 8 | 23/04/2026 | 25/04/2026 | C# Excel | 400000 | R | I | I | I | I | File Excel xuất ra giống hệt giao diện đang xem (WYSIWYG). | S4.2.2
S4.2.4 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual) cho Lưu trú và Báo cáo | 4 | 25/04/2026 | 26/04/2026 | Word | 200000 | I | I | R | C | I | Hướng dẫn có hình ảnh minh họa và các bước thực hiện rõ ràng. | S4.1.5 và S4.2.3
S4.3 | Kiểm thử và Tổng kết Sprint 4 | 16 | 26/04/2026 | 28/04/2026 |  | 800000
S4.3.1 | Chạy bộ test case 115 kịch bản và log lỗi vào Defect List | 4 | 26/04/2026 | 26/04/2026 | App | 200000 | I | S | R | I | I | Log ít nhất 5 lỗi điển hình để dev fix trước khi demo. | S4.1.6
S4.3.1.1 | Kiểm thử hồi quy Sprint 3: đảm bảo các module cũ vẫn hoạt động ổn định | 2 | 26/04/2026 | 26/04/2026 | App | 100000 | I | S | R | I | I | Không phát sinh lỗi nghiêm trọng trên các tính năng cũ. | S4.3.1
S4.3.2 | Sửa lỗi Critical: ưu tiên lỗi tính sai tiền thanh toán và lỗi báo cáo rỗng | 6 | 26/04/2026 | 27/04/2026 | C# IDE | 300000 | R | R | S | I | I | Toàn bộ lỗi nghiêm trọng phải được chuyển trạng thái Resolved. | S4.3.1.1
S4.3.3 | Họp Demo Sprint 4: trình diễn quy trình Check-in và báo cáo Pivot cho khách hàng | 4 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | Phòng họp | 200000 | A | R | R | A | A | Mọi chức năng chạy mượt mà trên máy demo. Khách hàng ký biên bản nghiệm thu. | S4.3.2
S4.3.4 | Họp Retrospective: đánh giá hiệu quả phối hợp và cải tiến quy trình | 2 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | Phòng họp | 100000 | A | R | R | C | I | Xác định được nguyên nhân các lỗi tồn đọng để rút kinh nghiệm. | S4.3.3
TỔNG SPRINT 4 |  | 104 | 15/04/2026 | 28/04/2026 |  | 5200000